## Slide 1
Diverse Kanalbaumaßnahmen im Fesenfeld und Steintor, insbesondere in der Humboldtstraße (Umfänge, Abfolgen, Prinzip der Verkehrslenkung)

## Slide 2: bekannte Kanalbaumaßnahmen
Pagentorner Str.
Wendtstraße
Wernerstraße
Lindhornstraße

## Slide 3: geplante Kanalbaumaßnahmen
Schönhausenstraße
Herderstraße
Besselstraße
Humboldtstraße
Alwinenstraße
Vagtstraße
Lessingstraße
Helenenstraße
Grundstraße
Feldstraße
Pagentorner Str.

## Slide 4: Zeitplan

## Slide 5: Animation: „2 Jahre in 60 Sekunden“
Wiederholung??
Klicken Sie hier für „2 Jahre Bauzeit in 60 sec.“

## Slide 6: Kernmaßnahme Humboldtstraße
Länge der Kanal- und Straßenbaumaßnahme zwischen „Am Dobben“ und „St.-Jürgen-Straße“: 880m
Dauer der Baumaßnahme (mit Straßenbau): circa 2 Jahre
Alter Abwassersammler: 1892 in Mauerwerk erstellt, Eiprofil 660/990
Neuer Abwassersammler: aus PEHD, Kreisprofile DN800 - DN1200
230 neue Hausanschlussleitungen (1900m Gesamtlänge)
Während der Baumaßnahme ist die Humboldtstraße in Teilabschnitten voll gesperrt und bleibt von beiden Seiten bis zur Baustelle (auch von den Seitenstraßen her) anfahrbar
Neue Fahrbahnbreite: 5,5m (jetzt noch 6,5m)
Später kein Radweg mehr; er wird dem Gehweg zugeschlagen. - Der Radverkehr läuft später auf der Fahrbahn. - Die Humboldtstraße wird zur „Fahrradstraße“

## Slide 7: Humboldtstraße

## Slide 8: Prinzip der Verkehrslenkung

## Slide 9: Prinzip der Verkehrslenkung (Phase 1)

## Slide 10: Prinzip der Verkehrslenkung (Phase 2)

## Slide 11: Prinzip der Verkehrslenkung (Phase 3)

## Slide 12: Prinzip der Verkehrslenkung (Phase 4)

## Slide 13: Prinzip der Verkehrslenkung (Phase 5)

## Slide 14: Prinzip der Detail-Abläufe (I)
Im 1. BA wird:
  die Fahrbahn aufgebrochen
  der Abwassersammler mit den Leitungen zu den Grundstücken neu gebaut
1.BA

## Slide 15: Prinzip der Detail-Abläufe (II)
Im 1. BA wird jetzt:
  der Bord und die Rinne wieder hergestellt
  der Asphalt in der Fahrbahn eingebaut
Im 2.BA wird schon:
  die Fahrbahn aufgebrochen
  mit dem Neubau des Abwassersammlers und der neuen Leitungen zu den Grundstücken begonnen
2.BA

## Slide 16: Prinzip der Detail-Abläufe (III)
Im 1. BA wird jetzt:
  die nördliche Nebenanlage (Parkstreifen und Gehweg) neu gebaut;
  dafür werden alle Fußgänger und Radfahrer nur noch über die neue Fahrbahn sowie die alte südliche Nebenanlage geführt,
  Aber natürlich bleiben die nördlichen Häuser fußläufig immer erreichbar!
Im 2.BA wird weiterhin:
  am Abwassersammler und den neuen Leitungen zu den Grundstücken gebaut

## Slide 17: Prinzip der Detail-Abläufe (IV)
Im 1. BA wird jetzt:
  die südliche Nebenanlage (Parkstreifen und Gehweg) neu gebaut;
  dafür werden alle Fußgänger und Radfahrer nur noch über die neue Fahrbahn sowie die neue nördliche Nebenanlage geführt,
  Aber natürlich bleiben die südlichen Häuser fußläufig immer erreichbar!
Im 2.BA wird weiterhin:
  am Abwassersammler und den neuen Leitungen zu den Grundstücken gebaut

## Slide 18: Prinzip der Detail-Abläufe (V)
Im 1. BA wird jetzt:
  die Baustelle abgeräumt und gefeiert!
Im 2.BA wird weiterhin:
  am Abwassersammler und den neuen Leitungen zu den Grundstücken gebaut